## 工事資料一覧表（R8.6.1)
【佐野市建設工事】 工 事 資 料 一 覧 表 （ 兼 情報共有システム（ASP）対応・協議シート ）（案） | [10 empty] | 令和8年4月10日以降起工より適用
① 提出書類 ※1 | [7 empty] | ② 請負者手持ち資料（検査を受けた年度の翌年から5年間保存） ※5
NO. | 工 事 資 料 名 （※ASPによる提出は、協議による） | ASP | 1,000万円 未満 |  | 1,000万円 以上 |  | 備 考 | NO. | 工 事 資 料 名 | 検査 資料 | 備 考
|  | 対応※ | 作成 資料 | 検査 資料 | 作成 資料 | 検査 資料
1 | 施工計画書（再生資源利用・利用促進計画書含む） ※2 |  | ○ ※３ | ● | ○ | ● | 仕1-1-1-6 | 1 | 安全教育実施記録簿（写真添付） |  | 仕1-1-1-29
2 | 再生資源利用・利用促進（実施）書 （計画書は施工計画書） |  | ○ ※３ | ● | ○ | ● | 仕1-1-1-20 | 2 | 産業廃棄物マニフェスト（総括表含む） | △ | 廃掃12の3、仕1-1-1-20
3 | 設計図書照査表 |  | △ | △ | ○ | ● | 契19、仕1-1-1-3 | 3 | 建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿 |  | 仕1-1-1-43
4 | 施工体制台帳（下請契約を締結した全工事） |  | △ | △ | △ | △ | 建24の8、建則14の5 | 4 | 有資格者証写し一覧表（元請け、下請け） |  | 安14、安則16
5 | 施工体系図 |  | ○ | ● | ○ | ● | 建24の8、建則14の6 | 5 | 新規入場者教育実施記録簿（状況写真添付） |  | 安59、安則35
6 | 工事履行報告書 （※工程管理報告書 月報は建築・電気・機械工事のみ） |  |  |  | ○ | ● | 契12 | 6 | KY活動等実施記録簿（状況写真添付） |  | 安28の2、安則24の11
7 | 使用材料報告書（再生骨材品質等確認報告書含む） |  | ○ | ● | ○ | ● | 契14 | 7 | 重機等の検査証写し及び点検記録簿（自主点検票写真） |  | 安則169
8 | 確認・立会願（状況写真添付） |  | ○ | ● | ○ | ● | 契10、仕3-1-1-4 | 8 | 重機作業における誘導員及び人と分離措置状況写真 |  | 安則158
9 | 工事打合せ簿 |  | ○ | ● | ○ | ● | 契10 | 9 | 作業員名簿（自社・下請） |  | 労基107 | 労基107
10 | 建設副産物処理承認申請書・同処理調書（産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等種類と写真添付） |  |  |  | ○ | ● | 仕1-1-1-20 | 10 | 社内検査記録（自社・下請） | △ | 建24の4
11 | 施工管理報告書（品質管理・出来形管理） ※４: 営繕工事（建築・電気・機械）の場合 |  | ○ | ● | ○ | ● | 仕1-1-1-25 （出来形・品質） | 11 | 社内パトロール実施記録簿（状況写真添付） |  | 考査
12 | 工事写真（電子データ） | 電子納品 | ○ | ● | ○ | ● | 契15 | 12 | 保安施設記録資料 |  | 土指針2-2，3
13 | 台帳関係（舗装・橋梁・照明・標識等）（電子データ） |  | △ | △ | △ | △ | 特記仕様書 | 13 | 山留め、仮締切等土留め支保工の設置後点検記録 |  | 安則375
14 | 工事部分下請通知書 |  | ○ | ● | ○ | ● | 契8 | 14 | 足場、支保工等の設置後点検記録 |  | 安則567
15 | 官公署届出書一覧（写し共） ※建築・電気・機械工事のみ |  | △ |  | △ |  | 公建 | 15 | 安全協議会等の実施記録簿（状況写真添付） |  | 考査
16 | 竣工図・施工図（製本） ※建築・電気・機械工事のみ |  | △ |  | △ |  |  | 16 | 各種安全パトロール指摘事項是正報告書 |  | 考査
17 | 電子納品成果品 ※佐野市電子納品運用ガイドライン（第５版）による | 電子納品 | △ | △ | △ | △ | 電納 | 17 | 舗装切取りコア等（1000㎡未満で異常が認められない場合には不要。確認は納入伝票等で行うものとする） | △ | 仕1-1-1-25 （出来形・品質）
18 | その他 | [5 empty] | 監督員が必要と認める資料 | 18 | 工事カルテ（請負額500万円以上） |  | 仕1-1-1-7
○：作成資料 ●：検査で確認する資料 △：該当する場合に作成する資料（検査で確認） | [7 empty] | 19 | 交通整理員集計表及び伝票 | △ | 仕1-1-1-25 （出来形・品質）
※1：提出書類とは、施工計画に伴い作成する資料であって、 完成時には現場とともに発注者に引き渡す書類である。 | [7 empty] | 20 | 創意工夫提案資料（状況写真添付） |  | 考査
※2：建築・電気・機械工事における工種別施工計画書（施工要領 書）の作成については、監督員との協議による。 | [7 empty] | 21 | 各関係機関等許可証等 |  | 仕1-1-1-38
※3：1,000万円未満の施工計画書に記載する事項 | [7 empty] | 22 | 地域への貢献等実施状況（地域コミュニケーション、ボランティア活動記録等）（状況写真添付） | △ | 考査
| 1 工事概要 2 現場組織表及び施工体系図 | [6 empty] | △：該当がある場合（検査で確認する資料）
| 3 緊急時の体制及び対応 4 再生資源利用・利用促進（計画）書 | [6 empty] | ※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時 に必要に応じて確認を求めることがあるもの。（原本・原稿等提示）
| 5 その他（請負者・発注者が工事施工上必要な事項） 6 実施工程表（建築・電気・機械工事のみ） | [6 empty] | 注1）低入札価格調査工事については臨時点検に備え、施工体制台帳の作成が必要のない請負額で あっても、下請け関係の把握できる資料及び作業員名簿、承認関係資料を現場に常設すること。
※４：営繕工事（建築・電気・機械）の場合 | [7 empty] | 注2）工事資料の請負額区分は、当初請負額による。（請負額の変更増（減）により、1,000万円 以上（未満）となった場合でも資料の作成・提出内容は変わらない。）
営繕工事（建築・電気・機械）における施工管理報告書については、公共建築工事標準仕様書に基づく「一工程（工種別施工計画書による工種等）の施工報告書（様式任意）」とすることができる。
備考欄の凡例
[5 empty] | 建 |  | 建設業法
[5 empty] | 建則 |  | 建設業法施行規則
[5 empty] | 廃掃 |  | 廃棄物処理法
[5 empty] | 安 |  | 労働安全衛生法
[5 empty] | 安則 |  | 労働安全衛生規則
[5 empty] | 労基 |  | 労働基準法
[5 empty] | 土指針 |  | 土木工事安全施工技術指針
[5 empty] | 契 |  | 栃木県建設工事請負契約書
[5 empty] | 仕 |  | 栃木県土木工事共通仕様書
[5 empty] | 考査 |  | 考査項目別運用表
[5 empty] | 公建 |  | 公共建築工事標準仕様書
[5 empty] | 電納 |  | 佐野市電子納品運用ガイドライン